Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
na lata 2020-2021

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r.poz. 1062).

| L.p. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie zespołu ds. dostępności. | Dyrektor Domu | Wydanie stosownego zarządzenia przez Dyrektora Domu | Wrzesień 2020r. |
| 2. | Analiza stanu obiektów pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. | Zespół ds. dostępności | Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Wrzesień 2020r. |
| 3. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Zespół ds. dostępności | Sporządzenie Deklaracji Dostępności Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP | Wrzesień 2020r. |
| 4. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Zespół ds. dostępności | Opracowanie planu działania. | Październik 2020r. |
| 5. | Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator | Prowadzenie polityki informacyjnej | Realizacja w całym okresie |
| 6. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Zebranie i analiza danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Publikacja raportu na stronie BIP | Do 31 marca 2021r. |
| 7. | Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Aktualizacja deklaracji dostępności | Realizacja w całym okresie |